| Мероприятие | Форма реализации | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
|  Ознакомление педагогических работников ДОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог». | - организация обсуждения на педагогических, методических советах, городских методических объединениях; - размещение информации на стендах ДОУ, официальном сайте ДОУ. | Заведующий, зам. зав. по УВР. | Сентябрь-декабрь 2016 г. |
|  Создание и утверждение (приказом) рабочей группы по внедрению профессионального стандарта в ДОУ. | Приказ заведующего | Заведующий, зам.зав. по УВР | Сентябрь 2016г. |
|  Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План мероприятий | Администрация ДОУ, рабочая группа | Сентябрь 2016г. |
| Определение перечня локальных нормативных актов, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Перечень локальных нормативных актов (коллективный договор, положение об оплате труда, положение о проведении аттестации, правила внутреннего трудового распорядка) | Администрация ДОУ | Сентябрь 2016 г. |
| Обсуждение проектов локальных актов, регламентирующих внедрение профессиональных стандартов, учет мнения представительного органа работников | На общем собрании трудового коллектива | Администрация ДОУ | По мере принятия локальных актов |
| Внесение изменений в локальные нормативные акты в связи с введением профессиональных стандартов | Документы о внесении изменений в локальные акты (коллективный договор, положение об оплате труда, положение о проведении аттестации, правила внутреннего трудового распорядка) | Администрация ДОУ | Январь 2017 г. |
| Организация обучения педагогических работников. |
|  Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на 2016-2017 уч.г. | График повышения квалификации | Зам.зав. по УВР | Май 2016г. |
| Аттестация педагогических работников. |
|  Планирование аттестации педагогических работников. | График аттестации педагогических работников | Зам.зав. по УВР, | Май 2016г. |
|  Консультационная поддержка: - процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; - процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую). | Зам.зав. по УВР, | В течение 2016 – 2017 уч.г. |
|  Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ. | Заведующий, зам.зав. по УВР | В течение 2016 – 2017 уч.г. |
| Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. |
|  Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня. | Лист самооценки | Администрация ДОУ, педагогический коллектив ДОУ. | Январь 2017г. |
| Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Составление и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей. | Администрация ДОУ, рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в ДОУ. | В течение 2017 – 2019 уч.г. |
| Информирование контролирующих органов о переходе на профстандарты | Предоставление информации, отчетов | Администрация ДОУ | В соответствии с запросом. |
| Применение профессиональных стандартов, планируемые к использованию Применение с даты приема на работу для вновь поступающих сотрудников, но не ранее 01.01.2017. | 1.Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (Приказ Минтруда России №544н от 18.10.2013) 2. Педагог-психолог (психолог в сфере образования) (Приказ Минтруда России №514н от 24.07.2015) 3. Специалист в области охраны труда (Приказ Минтруда России № 524н от 04.08.2014) | Администрация ДОУ | с 01.01.2017 |

Планируемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала.

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

5. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме.

6. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.